

**Республика Крым**

**Нижнегорский район**

1. **Администрация**  **Чкаловского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

№126

28.10.2020г. с.Чкалово

О внесении изменений в постановление администрации

Чкаловского сельского поселения Нижнегорского района

Республики Крым «Об утверждении Положения о порядке разработки

и реализации муниципальных целевых программ

Чкаловского сельского поселения

Нижнегорского района Республики Крым

От 16.07.2020 №88»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Чкаловское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым, в целях определения порядка разработки муниципальных целевых программ Чкаловского сельского поселения, Администрация Чкаловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменение в постановление администрации Чкаловского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым «Об утверждении Положение о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ Чкаловского сельского поселения» от 16.07.2020 №88»:

1.1. «Раздел II. Пункт 8 подпункт 3 «система (перечень) программных мероприятий (приложение № 2 к настоящему Положению)», изложить в новой редакции;

1.2. «Раздел IV Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения», изложить в новой редакции:

«12. Ответственные специалисты администрации Чкаловского сельского поселения осуществляет общую координацию выполнения программ, мониторинг их экономической эффективности, ведет единый реестр всех программ, реализуемых на территории Чкаловского сельского поселения.

13. Муниципальный заказчик программы, с учетом ее финансового обеспечения, ежегодно уточняет затраты по мероприятиям программы, оценочные показатели и состав исполнителей.

14. Исполнители программы ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляют ответственным специалистам администрации Чкаловского сельского поселения отчет об исполнении мероприятий программы по форме с нарастающим итогом с начала года (приложение № 4 к настоящему Положению) .

15. Ежегодно заказчики подготавливают и до 20 января каждого года представляют в администрацию Чкаловского сельского поселения информацию о ходе реализации программы за прошедший год, а также предложения о внесении изменений, продлении срока действия, завершении или прекращении.

В информации должны содержаться:

- сведения о результатах реализации программ за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств федерального, регионального и районного бюджетов, внебюджетных источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации программ показателям, установленным при утверждении программ;

-данные о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

- сведения о результативности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, внедрении и эффективности инновационных проектов.

16. Ответственные специалисты администрации Чкаловского сельского поселения на основании данных, указанных в пункте 15 настоящего Положения, проводят оценку эффективности реализации программ.

17. Ответственные специалисты администрации Чкаловского сельского поселения на основании информации, полученной от заказчиков программ и результатов оценки эффективности реализации программ готовит сводную справку по итогам выполнения программ и включает ее в ежегодный отчет Председателя Чкаловского сельского совета – главы администрации Чкаловского сельского поселения».

2.Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде Чкаловского сельского совета Нижнегорского района Республики Крым по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Чкалово, ул. Центральная д.54а.

3. Контроль за исполнением настоящего постановлением оставляю за собой.

Председатель Чкаловского сельского совета –

глава администрации Чкаловского сельского поселения

Халицкая М.Б.

Приложение № 2

к Положению о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ Чкаловского сельского поселения

**СИСТЕМА (ПЕРЕЧЕНЬ) ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источники финансов | Объем финансового обеспечения | | |  | Ответственные за исполнение |
| 202\_\_\_ | 202\_\_ | 202\_\_ | Объем финансового обеспечения |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Положению о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ Чкаловского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет  об исполнении мероприятий муниципальных целевых программ  Администрации Чкаловского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым (наименование исполнителя) на 01 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.** | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы (подпрограммы) | Предусмотрено средств | | Обеспеченность программы в процентном отношении) (гр.4/гр.3\*100) | Классификация | | | | Начислено на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) (объем выполненных работ, услуг, заключенных договоров) | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) | Исполнение (в % отношении) (гр.8/гр.4\*100) |
| в программе | Решением «О бюджете сельского поселения 202\_\_\_\_г.» | Код цел. программы.  Код мероприятия | Код главы | Раздел, подраздел | ВР |
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 | 9 |

Председатель Чкаловского сельского совета-

глава администрации Чкаловского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

Заведующий сектором \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)